## Daten
Ticket #	Ticketname	Status	Erzeugt am	Geschlossen am		Übersicht
21	Model Struktur	abnahme	28.11.12	19.12.12		gesamt	45
22	Model anpassen: Verkettung von Nachbarn	abnahme	28.11.12	19.12.12		offen	15
23	Producer gonna produce	abnahme	28.11.12	19.12.12		geschlossen	30
24	Warenweitergabe	abnahme	28.11.12	19.12.12		Anzahl Tage	22
26	Maschinenworkflow	abnahme	28.11.12	19.12.12		Burndown/Tag	2,14
29	Consumer	abnahme	28.11.12	19.12.12
41	Maschinen sind Observables	offen	28.11.12			Arbeitstage	Task Ideallinie	Verbleibende Tasks	Ideale Burndownrate	Tage verbleibend	Gesamtzahl Tasks	Tasks Linear
27	Einlesezeit	abnahme	28.11.12	05.12.12		28.11.12	30,00	30	1,4285714286	21	30	45
28	Gitter in 3D, dynamische Größe	abnahme	28.11.12	12.12.12		29.11.12	28,57	30	1,4285714286	20	30	42,8571428571
30	Bewegen in 2 Richtungen (Tastatur)	abnahme	28.11.12	10.12.12		30.11.12	27,14	30	1,4285714286	19	30	40,7142857143
31	Drehen des Gitters (aus Kamerasicht) 3 Vektorrichtungen	abnahme	28.11.12	17.12.12		01.12.12	25,71	30	1,4285714286	18	30	38,5714285714
32	Mittelpunkt des Gitters als Startscreen	abnahme	28.11.12	10.12.12		02.12.12	24,29	30	1,4285714286	17	30	36,4285714286
33	Zoom in/out (+/- oder Scrollen?)	abnahme	28.11.12	10.12.12		03.12.12	22,86	30	1,4285714286	16	30	34,2857142857
34	Modellierung (Maschinen, Laufbänder, Produkte)	abnahme	28.11.12	17.12.12		04.12.12	21,43	30	1,4285714286	15	30	32,1428571429
35	Setzen der Objekte auf Gitter aus Toolbox	offen	28.11.12			05.12.12	22,00	29	1,5714285714	14	32	30
36	Objekte markieren (einzeln + multi)	offen	28.11.12			06.12.12	20,43	29	1,5714285714	13	32	27,8571428571
37	Objekte auf Gitter verschieben	offen	28.11.12			07.12.12	18,86	29	1,5714285714	12	32	25,7142857143
38	Objekte auf Gitter drehen	offen	28.11.12			08.12.12	17,29	29	1,5714285714	11	32	23,5714285714
39	Objekte löschen	abnahme	28.11.12	18.12.12		09.12.12	15,71	29	1,5714285714	10	32	21,4285714286
40	Objekte gruppieren/entgruppieren	offen	28.11.12			10.12.12	14,14	26	1,5714285714	9	32	19,2857142857
42	Features	offen	28.11.12			11.12.12	16,57	30	2,0714285714	8	36	17,1428571429
44	Tabellenstruktur	abnahme	28.11.12	05.12.12		12.12.12	19,50	32	2,7857142857	7	41	15
45	Skripte create/clean/delete für Tabellenstruktur erstellen	abnahme	28.11.12	05.12.12		13.12.12	16,71	32	2,7857142857	6	41	12,8571428571
46	Datenbankverbindung	abnahme	28.11.12	19.12.12		14.12.12	13,93	32	2,7857142857	5	41	10,7142857143
47	Speichern-Funktionen	abnahme	28.11.12	19.12.12		15.12.12	11,14	32	2,7857142857	4	41	8,5714285714
48	Auslesen-Funktionen	abnahme	28.11.12	19.12.12		16.12.12	9,36	33	3,119047619	3	42	6,4285714286
49	Bearbeiten/Verändern-Funktionen	abnahme	28.11.12	19.12.12		17.12.12	6,24	31	3,119047619	2	42	4,2857142857
50	Löschen-Funktionen	abnahme	28.11.12	19.12.12		18.12.12	6,12	33	6,119047619	1	45	2,1428571429
51	Datenbankverbindung von außen konfigurierbar	offen	28.11.12			19.12.12	0,00	15	0	0	45	-1,15463194561016E-014
52	Berechtigungskonfiguration in GUI	offen	28.11.12
53	Controller Funktionen für Datenbank anpassen	abnahme	05.12.12	19.12.12
54	Server - Lauffähige Builds Jenkins	abnahme	05.12.12	12.12.12
55	MoveMachine setzt Maschinen falsch	abnahme	11.12.12	12.12.12
56	Rotation auf Client anstoßen	abnahme	11.12.12	19.12.12
57	Rotation auf Server fixen	abnahme	11.12.12	19.12.12
58	Factory-Objekte laden	abnahme	11.12.12	19.12.12
59	Dynamische Feldgröße	offen	12.12.12
60	Verändern der Gittergröße mit Objekten	offen	12.12.12
61	Größenänderung Hauptfenster	offen	12.12.12
62	Popup als eigenes Fenster	offen	12.12.12
63	Login-Funktion	abnahme	12.12.12	19.12.12
64	CLIENT ToolboxItems laden	abnahme	16.12.12	19.12.12
65	CLIENT 2D Grid wird nicht geleert	abnahme	18.12.12	19.12.12
66	CLIENT 2D connectToFactory	offen	18.12.12
67	CLIENT 2D eventbasierte Positionierung	offen	18.12.12