## Daten
Ticket #	Ticketname	Status	Erzeugt am	Geschlossen am		Übersicht
11	UI - Menüs und Tools - Prototyp	ready_for_review	12.11.12			gesamt	37
20	Simulation 1	assigned	28.11.12			offen	34
25	3D-Ansicht	assigned	28.11.12			geschlossen	3
35	Setzen der Objekte auf Gitter aus Toolbox	new	28.11.12			Anzahl Tage	14
36	Objekte markieren (einzeln + multi)	new	28.11.12			Burndown/Tag	2,85
37	Objekte auf Gitter verschieben	new	28.11.12
38	Objekte auf Gitter drehen	assigned	28.11.12			Arbeitstage	Task Ideallinie	Verbleibende Tasks	Ideale Burndownrate	Tage verbleibend	Gesamtzahl Tasks	Tasks Linear
41	Maschinen sind Observables	assigned	28.11.12			02.01.13	37,00	34	2,8461538462	13	37	37
43	Persistente Fabrik	assigned	28.11.12			03.01.13	34,15	34	2,8461538462	12	37	34,1538461538
51	Datenbankverbindung von außen konfigurierbar	ready_for_review	28.11.12			04.01.13			0	11	37
52	Berechtigungskonfiguration in GUI	new	28.11.12			05.01.13			0	10	37
59	Dynamische Feldgröße	assigned	12.12.12			06.01.13			0	9	37
60	Verändern der Gittergröße mit Objekten	new	12.12.12			07.01.13			0	8	37
61	Größenänderungen von Hauptfenster	new	12.12.12			08.01.13			0	7	37
62	Popups als eigene Fenster	new	12.12.12			09.01.13			0	6	37
66	CLIENT 2D connectToFactory	closed	18.12.12	02.01.13		10.01.13			0	5	37
67	CLIENT 2D eventbasierte Positionierung	new	18.12.12			11.01.13			0	4	37
68	Löschenbutton - Factory	closed	19.12.12	02.01.13		12.01.13			0	3	37
69	Multi-User	new	19.12.12			13.01.13			0	2	37
70	GUI Simulation	new	19.12.12			14.01.13			0	1	37
71	Scripting API für Maschinen	new	19.12.12			15.01.13			0	0	37
72	Simulation mit Animation	new	19.12.12
73	GUI Simulation	new	19.12.12
74	Simulation 2	new	19.12.12
75	Produkt erzeugen	new	19.12.12
76	Produkt bewegen	new	19.12.12
77	Stauanzeige bei der Animation	new	19.12.12
78	Produkt aufnehmen	new	19.12.12
79	Optionsfenster in der GUI	new	19.12.12
80	WebService Schnittstelle	new	19.12.12
81	SimulationController	ready_for_test	19.12.12
82	Zugriffsrechte Verwaltung	new	19.12.12
83	AddMemberToMemberAccess in FactoryService	ready_for_test	19.12.12
84	ServiceMethoden Threadsafe	new	19.12.12
85	Reaktion auf MQMessages	new	19.12.12
86	Logger / Statistik	new	19.12.12
87	Registrierung	ready_for_approval	19.12.12	02.01.13